Приложение № 3

**ПАСПОРТ**

Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры

служб ранней помощи в Республике Хакасия

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки комплекса мер | Постановление Правительства Республики Хакасия от 09.10.2012 № 674 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия 2012-2017 годы».  Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 141-п «О Плане мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» |
| Нормативный правовой акт, которым утвержден**/** будет утвержден комплекс мер  *(постановление/распоряжение высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; совместный приказ заинтересованных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)* | Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия планируется утвердить постановлением Правительства Республики Хакасия |
| Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию  комплекса мер | Министерство социальной защиты Республики Хакасия |
| Основные разработчики  и исполнители  комплекса мер.  Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-структур | Министерство социальной защиты Республики Хакасия, Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, а также учреждения, организации, непосредственно выполняющие мероприятия;  Общественная организация Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» по Республике Хакасия;  Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии»;  Благотворительный фонд помощи детям с диагнозом ДЦП «Ковчег» |
| Сроки реализации комплекса мер  (*даты начала и окончания*) | 2018–2019 годы |
| Цель комплекса мер | Создание в Республике Хакасия условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению детьми максимально возможного уровня развития и социализации |
| Задачи комплекса мер | Развитие нормативной правовой базы для оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их воспитывающим, в республике, организация межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию ранней помощи.  Создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их воспитывающим, создание новых и развитие ранее созданных служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования,  совершенствование их материально-технической базы.  Поддержка и развитие кадрового ресурса: организация переподготовки, повышения квалификации и методической поддержки специалистов.  Создание условий для повышения уровня жизни семей целевой группы, развитие сотрудничества с семьей, активное вовлечение родителей в процесс реабилитации ребенка, обеспечение мониторинга потребностей и удовлетворенности помощью семье |
| Целевые группы, на которые направлена деятельность по комплексу мер  *(наименование, количественные и качественные характеристики)* | Дети в возрасте от 0 до 3 лет – 2210 чел., в том числе:  дети-инвалиды – 210 чел.;  дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 560 чел.;  дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 240 чел.;  дети из социально опасных семей – 200 чел.  Семьи, в которых эти дети воспитываются, – 2000 семей |
| География комплекса мер:  *охват муниципальных образований субъекта Российской Федерации мероприятиями (количество, перечень****);***  *охват организаций (ведомственная принадлежность, количество)* | 13 муниципальных образований Республики Хакасия.  Организации здравоохранения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная детская клиническая больница».  Организации образования:  Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия «Аскизская школа-интернат»;  Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Ласточка»;  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик»;  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Рябинушка».  16 организаций социального обслуживания населения:  13 управлений социальной поддержки населения;  Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»;  Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;  Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Социальная гостиница» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер, в том числе в части изменения положения целевых групп | 1. Увеличение количества детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, впервые выявленных (в рамках комплекса мер), от общего количества детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье с 500 чел. в 2017 году до 900 чел. в 2019 году.  2. Увеличение количества детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, получающих раннюю помощь, с 1040 детей в 2017 году до 2650 детей в 2019 году.  3. Увеличение количества семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, находящихся на социальном сопровождении, с 200 семей в 2017 году до 550 семей в 2019 году.  4. Увеличение количества родителей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий, с 500 чел. в 2017 году до 2400 чел. в 2019 году.  5.Увеличение количества руководителей и специалистов служб ранней помощи и региональных ресурсных центров, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье,  с 7 чел. в 2017 году до 73 чел. в 2019 году.  6. Увеличение количества служб ранней помощи, участвующих в мероприятиях комплекса мер, с 4 единиц в 2017 году до 16 единиц в 2019 году.  7. Увеличение количества муниципальных образований, участвующих в реализации программ ранней помощи в рамках комплекса мер, с 5 единиц в 2017 году до 13 единиц в 2019 году.  8. Увеличение количества некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию ранней помощи, с 1 единицы в 2017 году до 3 единиц в 2019 году |
| Объем и источники финансирования комплекса мер  *(в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)* | Общий объем финансирования в 2018, 2019 годах составляет 54 955 543 рублей, в том числе:  2018 год – 27 701 054 рублей;  2019 год – 27  254 489 рублей.  Из них средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 33 260 000 рублей, в том числе:  2018 год – 15 855 000 рублей;  2019 г год – 17 405 000 рублей;  средства муниципальных бюджетов – 2 600 000 рублей, в том числе:  2018 год – 1 300 000 рублей;  2019 год – 1 300 000 рублей;  привлеченные средства – 3 410 188 рублей, в том числе:  2018 год – 1 680 094 рублей;  2019 год – 1730 094 рублей;  средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 15 685 355 рублей, в том числе:  2018 год – 8 865 960 рублей;  2019 год – 6 819 395 рублей |

1. Описание ситуации по тематике конкурса; оценка действующей   
   системы ранней помощи; описание проблем, требующих решения   
   в рамках комплекса мер

Реализация мероприятий по организации системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, их родителям в Республике Хакасия осуществляется в рамках Плана первоочередных мер на 2015–2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012–2017 годы, а также постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 141-п «О Плане мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».

В республике начато развитие служб ранней помощи, лекотек, служб, обеспечивающих сопровождение семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья; осуществляется поддержка открытия групп кратковременного пребывания детей-инвалидов; внедряются новые технологии и формы работы с детьми дошкольного возраста, имеющими сочетанные нарушения в здоровье, осуществляется поддержка родителей таких детей, в том числе их консультирование.

Данная деятельность осуществлялась также в рамках региональных программ, получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд): «Содействие» (2009–2011 годы), «Равные возможности» (2013–2015 годы).

В целях улучшения положения семей с детьми в возрасте до трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченных, многодетных, приемных и опекунских, семей с детьми-инвалидами), осуществляется ряд региональных мер социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспеченным семьям в размере 3000 рублей, назначаемая на третьего либо последующего ребенка в возрасте от полутора до трех лет;

ежемесячная компенсация расходов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в домашних условиях, не посещающих дошкольные учреждения;

обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет;

оказание адресной материальной помощи семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, и ряд других.

В соответствии с постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 141-п в республике принят План мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. В январе 2017 года министерствами – исполнителями мероприятий плана была предоставлена информация в межведомственную рабочую группу по анализу ситуации оказания услуг ранней помощи в Республике Хакасия. В феврале рабочей группой был проведен анализ предоставленной информации.

По информации Министерства здравоохранения Республики Хакасия в 2016 году в республике родилось 342 недоношенных ребенка (2015 год – 364 ребенка, 2014 год – 399 детей), в том числе удалось выходить 17 детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела (2015 год – 6 детей, 2014 год – 8 детей).

На базе четырёх учреждений здравоохранения: ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская МДКБ», ГБУЗ РХ «Черногорская МДБ», ГБУЗ РХ «Саяногорская ГДП имени   
Л.Д. Ганичевой» организована деятельность четырех кабинетов катамнеза детей, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации. По состоянию на 01.01.2017, в данных кабинетах под наблюдением состоит 223 ребенка, из них   
79 детей, имеющих при рождении массу тела менее 1500 граммов (2015 год – 76, 2014 год – 75).

В целях раннего выявления и своевременного оказания медицинской помощи на базе ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. Одежкина» работает консультативно-диагностический кабинет ретинопатии недоношенных. В 2016 году осмотрено 156 детей (2015 год –   
128 детей), у 19 детей выявлены различные степени данного заболевания   
(2015 год – 23 ребенка; 2014 год – 32 ребенка).

В целях раннего выявления нарушения слуха у детей на базе ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» организована деятельностьсурдолога. В 2016 году осмотрено 75 детей, в том числе 51 ребенок взят под динамическое наблюдение, выявлено семь случаев нарушения слуха(2015 год – 14 случаев, 2014 год – 12 случаев). В 2016 году пятерым детям оказана высокотехнологичная медицинская помощь – проведена операция кохлеарной имплантации.

Министерством социальной защиты Республики Хакасия работа по организации деятельности службы ранней помощи начата в 2013 году в рамках региональной программы «Равные возможности» на 2013–2015 годы, получившей грантовую поддержку Фонда.

В 2016 году в управлениях социальной поддержки населения состояли на учете 575 детей-инвалидов дошкольного возраста, в том числе 207 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет (2014 год – соответственно 646 чел. и 234 чел., 2015 год – соответственно 604 чел. и 205 чел.).

Службы ранней помощи созданы в двух учреждениях социального обслуживания населения: ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» и ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок».

Основная цель службы в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»– организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до трех лет, а также детей-инвалидов со сложной структурой дефекта дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, не имеющими возможности посещать детские дошкольные учреждения,  для содействия их оптимальному развитию и адаптации в обществе, а также членам семей, воспитывающих таких детей.

Службой разрабатываются программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи, осуществляется междисциплинарное обслуживание в соответствии с индивидуальным маршрутом реабилитации, отслеживается эффективность ранней помощи и в случае необходимости осуществляется внесение дополнений и изменений в разработанную программу сопровождения ребенка и семьи. Также осуществляется информационная и социально-психологическая поддержка родителей и членов семьи.

В результате создания службы ранней помощи в учреждениях социального обслуживания количество детей в возрасте до трех лет, получивших услуги в учреждении, увеличилось с 267 детей в 2012 году до 516 детей в 2016 году.

Кроме того, в 2014 году в ГБУ РХ «Дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок», где воспитываются дети в возрасте от 0 до 18 лет, создана служба раннего вмешательства. Работа службы направлена на детей дошкольного возраста, постоянно проживающих в учреждении, а также на детей, посещающих отделение дневного пребывания. С 2015 года в учреждении начали действовать группы кратковременного пребывания для детей с тяжелой структурой дефекта в сопровождении родителей. За 2015, 2016 годы в учреждении в службе раннего вмешательства получили медико-социальные и психолого-педагогические услуги 56 детей-дошкольников, в том числе 25 детей в возрасте от 0 до трех лет.

В системе образования Республики Хакасия оказание услуг по ранней помощи реализуется в:

психолого-медико-педагогических комиссиях – ПМПК;

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – ЦППМСП;

структурных подразделениях дошкольных образовательных организаций (консультационных пунктах, группах компенсирующей и комбинированной направленности и кратковременного пребывания, ПМПк (психолого-медико-педагогических консилиумах, лекотеках).

На территории Республики Хакасия действует Центральная ПМПК (ЦПМПК), функционирующая на базе ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», и 11 территориальных ПМПК, принимающих детей, проживающих на территории городов Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск, в Алтайском, Аскизском, Бейском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах.

Роль ПМПК в деятельности по оказанию ранней помощи – это проведение комплексного обследования детей от 0 до трех лет с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом здоровье.

В ПМПК на территории Республики Хакасия за 2016 год было проведено комплексное обследование 407 детей раннего возраста.

Предоставление психолого-педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста было также организовано в условиях деятельности центров ППМС помощи. В настоящее время в республике осуществляет свою деятельность пять центров: республиканский – ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», два муниципальных: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Абакана, Муниципальный центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Гармония» г. Черногорска; три районных: Районный консультативный центр для родителей (законных представителей), педагогических работников и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, воспитывающихся в условиях семьи, на базе МБОУ «Бейская школа-интернат» и «Центр ППМСП Боградского района» на базе МБОУ «Знаменская СОШ», структурное подразделение – служба психологического, социально-педагогического сопровождения «Росток» (на базе ГБУ РХ «Аскизская школа-интернат).

Целью работыцентров ППМСП в системе ранней помощи является оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки семьям, воспитывающим детей первых лет жизни, для содействия оптимальному психофизическому развитию, социализации и минимизации рисков. Детям раннего возраста оказывают помощь в центрах педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги и иные специалисты педагогического профиля (36 специалистов).

В центры ППМСП за психолого-педагогической помощью обращаются родители, воспитывающие детей с различными нарушениями развития: нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, нарушениями слуха и зрения, генетическими синдромами, умственной отсталостью, задержкой психоречевого развития.

Специалистами в 2016 году была оказана психолого-педагогическая помощь 202 семьям, воспитывающим детей раннего возраста.

В региональной системе дошкольного образования создана ресурсная база для эффективного развития системы ранней помощи: действуют ПМПК и ПМПк; есть уникальные дошкольные образовательные организации, реализующие различные модели оказания комплексной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью;   
в ряде дошкольных организаций созданы группы компенсирующей и комбинированной направленности и кратковременного пребывания, в большинстве организаций созданы консультационные пункты.

Помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказывают общественные организации, являющиеся участниками проектов и программ, реализуемых на территории Республики Хакасия.

В республике проводится активная работа по реализации межведомственного подхода к профилактике детской инвалидности и социального сиротства. Детям целевых групп и их семьям предоставляются меры социальной поддержки и услуги органами социальной защиты, образования, здравоохранения, подведомственными учреждениями, а также общественными организациями.

Вместе с тем следует отметить и существующие проблемы. В республике отсутствуют данные по общему количеству детей целевой группы, что требует создания единой базы данных таких детей с обязательным выделением групп «дети, нуждающиеся в ранней помощи», «дети группы риска».

В системе здравоохранения ведется учет детей раннего возраста с нарушением здоровья категории «ребенок-инвалид». Статус «ребенок с ОВЗ» не связан с используемой органами здравоохранения Международной классификацией болезней (МКБ-10) и делением на группы здоровья. Поэтому единый региональный регистр детей с ОВЗ, нуждающихся в ранней помощи, в системе здравоохранения не создан. Из-за недостаточного информирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ, лишь часть охвачена программами активного включения родителей в процесс реабилитации. В результате дети целевой группы попадают в поле зрения специалистов учреждений и организаций социальной защиты населения, образования, как правило, после четырех лет, когда время для наиболее активного проведения реабилитации упущено.

В системе учреждений и организаций здравоохранения не созданы структурные и ресурсные подразделения, оказывающие специализированную помощь детям раннего возраста с применением современных диагностических и реабилитационных технологий, психолого-педагогического сопровождения.

В системе образования Республики Хакасия:

в большинстве случаев родители (законные представители) обращаются на ПМПК только при оформлении ребенка в дошкольную образовательную организацию (после трех лет);

не во всех муниципальных образованиях республики созданы ППМС-центры, на базе созданных центров отсутствуют условия для деятельности служб ранней помощи (нет специализированного диагностического и реабилитационного оборудования, не обучены специалисты), для оказания услуг детям и родителям целевой группы. На базе центров зафиксированы единичные случаи оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью до четырех лет.

В системе социальной защиты Республики Хакасия:

не разработан региональный стандарт оказания услуг ранней помощи;

не создан ресурсный центр службы ранней помощи на базе учреждений социальной защиты;

недостаточно развито дистанционное консультирование и сопровождение семей, проживающих в отдаленных районах, специалистами учреждений, предоставляющими услуги ранней помощи, что осложняет домашнюю реабилитацию детей целевой группы;

отсутствуют консультационные пункты по ранней помощи при управлениях социальной поддержки населения, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами.

В рамках реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия необходимо:

в системе здравоохранения Республики Хакасия:

создать единую систему учета детей раннего возраста с ОВЗ;

создать структурные подразделения для детей целевой группы на базе учреждений здравоохранения и оснастить их диагностическим и реабилитационным оборудованием;

в системе образования Республики Хакасия:

продолжить работу по открытию ППМС-центров в городах и районах республики;

открыть на базе ППМС-центров службы ранней помощи для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования родителей (законных представителей) и информирования населения, оснастить их оборудованием;

использовать ресурсы дошкольных образовательных организаций путем открытия на их базе консультативных пунктов и групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, оснастив их необходимым диагностическим и реабилитационным оборудованием.;

в системе социальной защиты:

разработать региональный стандарт оказания услуг ранней помощи (на основе стандарта, который будет разработан на федеральном уровне);

открыть республиканский ресурсный центр службы ранней помощи на базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» с выделением отдельных площадей и штата специалистов, обеспечивающих координацию работы служб ранней помощи: формирование банков эффективных технологий и методик работы по организации ранней помощи в республике, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста;

организовать работу консультационных пунктов ранней помощи в управлениях социальной поддержки населения и сопровождение семей с детьми-инвалидами и ОВЗ раннего возраста;

обеспечить доступность систематической дистанционной помощи для специалистов, сопровождающих семьи целевой группы по месту жительства в управлениях социальной поддержки населения, а также проведения реабилитации в домашних условиях для семей, воспитывающих детей целевой группы и проживающих в отдаленных районах республики.

На уровне регионального межведомственного взаимодействия необходимо:

создать единый региональный регистр детей, нуждающихся в ранней помощи (в виде интерактивной межведомственной базы данных);

создать единую базу с адресами и перечнем услуг организаций системы образования, социальной защиты и здравоохранения. Это позволит своевременно направлять родителей (законных представителей) с детьми раннего возраста в соответствующие организации для получения психолого-педагогических и медико-социальных услуг;

создать новые и развить ранее созданные службы ранней помощи в качестве отдельных самостоятельных подразделений на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования;

организовать работу по повышению профессиональной компетенции специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, работающих с этими категориями детей и семей;

подготовить и распространить информационные материалы для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

разработать и реализовать программы обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому, в том числе посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам для осуществления дистанционного обучения и сопровождения родителей;

осуществлять работу по привлечению некоммерческих организаций, представителей социально ответственного бизнеса к созданию условий для развития деятельности служб ранней помощи.

1. Система мероприятий, включенных в комплекс мер

В Комплекс мер включены мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия 2012–2017 годы», Плана мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», республиканских целевых программ государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»; «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»; «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», «Доступная среда (2017–2021 годы)», а также мероприятия, реализуемые за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов в рамках текущего финансирования, привлеченных средств общественных организаций и спонсоров, средств Фонда, направленные на реализацию инновационных технологий в сфере социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ раннего возраста, реабилитации детей целевой группы и их семей в учреждениях различной ведомственной принадлежности и их интеграции в общество.

Комплекс мер предполагает реализацию следующих основных мероприятий по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия:

**1. Развитие нормативной правовой базы для оказания ранней помощи, организация межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию ранней помощи**

1.1. Будет продолжена работа межведомственной рабочей группы по реализации комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия, состав которой утвержден постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 141-п «О Плане мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», что позволит обеспечить межведомственное взаимодействие и контроль за ходом реализации комплекса мер ранней помощи в республике, организацию координации действий исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, обеспечить контроль за реализацией комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия.

1.2. В целях установления механизмов межведомственного взаимодействия в системе ранней помощи в Республике Хакасия будет разработан и утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи, что позволит повысить качество комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и воспитывающим их семьям.

1.3. В целях систематизации правовых актов в сфере оказания комплексной помощи детям раннего возраста, их анализа, внесения изменений в действующее законодательство, принятия новых правовых актов в I квартале 2018 года будет проведен мониторинг в сфере правового регулирования оказания ранней помощи детям и семьям, их воспитывающим.

1.4. В целях формирования современной инфраструктуры оказания ранней помощи будет разработан и утвержден план развития системы ранней помощи в Республике Хакасия на 2018–2020 годы.

1.5. В целях повышения качества и доступности услуг для детей раннего возраста и их семей, усиления межведомственных связей при оказании комплексной помощи детям раннего возраста будетсформирован региональный перечень медицинских, образовательных и социальных услуг по оказанию комплексной помощи детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим.

1.6. В целях обеспечения доступности и эффективности функционирования информационных банков данных для межведомственного и внутриотраслевого пользования в системе социального обслуживания, образования, здравоохранения будет проведена работа по совершенствованию информационных банков данных, позволяющих аккумулировать данные о детях раннего возраста и семьях, их воспитывающих.

1.7. В целях повышения доступности услуг ранней помощи детям и семьям, их воспитывающим, в учреждениях различной ведомственной принадлежности будет сформирован реестр учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, оказывающих медицинские, социальные и образовательные услуги детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим.

1.8. В целях непрерывности проведения реабилитационных мероприятий детям раннего возраста с нарушениями развития и здоровья при переходе в дошкольные образовательные учреждения будут разработаны индивидуальные программы при переходе детей в систему дошкольного образования.

**2. Создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ семьям, их воспитывающим, создание новых и развитие ранее созданных служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, совершенствование их материально-технической базы**

2.1. В целях обеспечения координации работы служб ранней помощи в республике и формирования банков эффективных технологий и методик работы по организации ранней помощи, профилактике инвалидности, абилитации и реабилитации, интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей, в общество на базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» будет создан республиканский ресурсный центр службы ранней помощи с выделением штата специалистов и площадей. За счет средств Фонда планируется осуществить оснащение учреждения необходимым оборудованием, провести повышение квалификации специалистов и руководителей ресурсного центра.

2.2. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «Одеятельностиорганизацийдлядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» будет создано отделение кратковременного пребывания ранней помощи для детей-инвалидов раннего возраста, имеющих родителей, с целью профилактики отказов от детей раннего возраста с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии и повышения возможности семейного устройства детей-инвалидов.

2.3. В целях своевременного выявления детей с ОВЗ, детей с риском развития инвалидности и детей-инвалидов, диагностики сохранившихся функциональных возможностей на базе ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая больница» будет открыта служба ранней помощи. Будет проведена работа по проведению мониторинга потребностей семей с детьми в услугах сферы здравоохранения, разработке индивидуальных программ реабилитации и контроля за их выполнением. Будет организована школа для родителей по уходу, организации окружающей среды в домашних условиях для облегчения ухода за ребенком, проведения консультаций, реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

2.4. В целях внедрения программ раннего вмешательства в дошкольных образовательных организациях с целью психолого-педагогического сопровождения и оказания помощи семьям на базе государственных дошкольных образовательных организаций, предоставляющих услуги по ранней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ОВЗМБДОУ г. Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик», МБДОУ г. Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Рябинушка» будут открыты службы ранней помощи, что позволит создать условия для оказания социально-реабилитационной помощи детям раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях.

2.5. В целях создания условий для оказания социально-реабилитационной помощи детям раннего возраста на базе трех государственных образовательных организаций, предоставляющих услуги детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ОВЗ (ГБУ РХ «Детский дом «Ласточка», ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость», ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» (структурное подразделение – служба психологического, социально-педагогического сопровождения «Росток») будут открыты службы ранней помощи, что позволит увеличить охват семей, воспитывающих детей раннего возраста, реабилитационными мероприятиями по месту жительства.

2.6. Будут открыты четыре службы ранней помощи на базе служб, осуществляющих сопровождение замещающих семей, в том числе воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в оказании ранней помощи, в четырех территориях республики. Это позволит оказывать социально-реабилитационную, психологическую помощь и психологическое сопровождение детям раннего возраста, воспитывающимся в замещающих семьях, и семьях, усыновивших детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью раскрытия реабилитационного и абилитационного потенциала семей.

2.7. Модель межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений, организаций, в том числе некоммерческих (ХРОО «Доброе сердце Хакасии»), по оказанию ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, групп социального риска по месту жительства будет создана на территории г. Черногорска. Служба ранней помощи будет создана на базе общественной организации «Доброе сердце Хакасии», где имеются необходимые помещения и организационный ресурс. На базе ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения г. Черногорск», в структуре которого действует Центр социального обслуживания, будет создана межведомственная мобильная служба по обслуживанию семей с тяжелыми нарушениями здоровья и групп социального риска.

2.8. В целях обеспечения доступности ранней помощи детям из отдаленных районов республики с помощью дистанционного сопровождения и консультирования специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами, и родителей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями в развитии, необходимо оснастить компьютерной техникой 13 управлений социальной поддержки населения, где осуществляют деятельность службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, и два учреждения социального обслуживания, на базе которых созданы службы ранней помощи.

В результате улучшится качество предоставления социальных услуг детям раннего возраста за счет обеспечения доступа к интернет-ресурсам родителям для осуществления дистанционного обучения специалистами служб ранней помощи, а также сопровождения специалистами УСПН (служба сопровождения) и обучения родителей способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому.

**3. Поддержка и развитие кадрового ресурса: организация переподготовки, повышения квалификации и методической поддержки специалистов**

3.1. Будет организовано повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб ранней помощи организаций разной ведомственной принадлежности, а также региональных ресурсных центров эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям и семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» (ежегодно не менее 20 специалистов).

3.2. Будет организовано обучение специалистов организаций социального обслуживания, образования, здравоохранения, общественных организаций технологиям работы по оказанию системной ранней помощи детям раннего возраста и их семьям, разработке комплексного маршрута помощи по месту проживания ребенка специалистами (тренерами), прошедшими обучение на стажировочных площадках Фонда. Будет обучено не менее150 специалистов.

3.3, 3.4. Специалистами служб ранней помощи будут подготовлены и распространены сборники информационно-методических материалов по вопросам оказания комплексной помощи детям раннего возраста, методические пособия и буклеты, что позволит распространить эффективные практики и технологии оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и семьям. их воспитывающим (не менее 500 экземпляров).

3.5. В республике будут организованы и проведены семинары, совещания, круглые столы и другие мероприятия для специалистов по вопросам оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста, что будет способствовать выявлению и решению проблем в сфере межведомственного подхода к оказанию эффективной комплексной помощи детям раннего возраста в выработке механизмов межведомственного взаимодействия, распространению эффективного опыта и др.

3.6 Представление эффективных региональных практик «Вместе – ради детей». С целью распространения регионального опыта комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и семьям их воспитывающим, включая результаты реализации Комплекса мер в Республике Хакасия, ознакомления с опытом других регионов, делегация Республики Хакасия примет участие на Всероссийской выставке-форуме в 2018 и 2019 годах.

3.7. По итогам реализации Комплекса мер будет проведена республиканская конференция по итогам реализации комплекса мер и распространению эффективных результатов оказания ранней помощи. Участие примут не менее 200 специалистов организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, и общественных организаций.

**4. Создание условий для повышения уровня жизни семей целевой группы, развитие сотрудничества с семьей, активное вовлечение   
родителей в процесс реабилитации ребенка, обеспечение мониторинга потребностей и удовлетворенности помощью семье**

4.1. В целях создания условий для повышения уровня жизни семей целевой группы в республике продолжится реализация мер социальной поддержки семей с детьми первых трех лет жизни в рамках государственных программ Республики Хакасия.

4.2. В рамках региональных программ «Содействие» и «Равные возможности», получивших грантовую поддержку «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в республике с 2009 года осуществляется деятельность по сопровождению семей с детьми-инвалидами. С 2015 года финансирование службы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда».

В целях повышения доступности социальных услуг семьям с детьми-инвалидами по месту жительства с мая 2017 года деятельность службы осуществляется некоммерческой организацией регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» по Республике Хакасия в рамках проведенного конкурсного отбора некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.03.2017 № 113 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат на организацию работы по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами в рамках реализации мероприятия 3.1 «Повышение качества предоставления услуг инвалидам» государственной программы Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)».

На договорной основе с общественной организацией 13 специалистов по социальной работе осуществляют сопровождение семей с детьми-инвалидами по месту жительства по следующим направлениям:

социальный патронаж семей с детьми-инвалидами,

составление социальных паспортов на семьи с детьми-инвалидами;

выявление их потребности в предоставлении помощи и поддержки в учреждениях различных ведомств.

А также поддерживают в актуальном состоянии автоматизированный республиканский банк данных по учету семей с детьми-инвалидами и получении ими услуг в учреждениях социальной защиты, оказывают содействие в получении семьями государственных услуг в учреждениях социальной защиты населения, а также в учреждениях различной ведомственной принадлежности.

Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе раннего возраста, позволит повысить качество жизни семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями развития, предоставлять качественные социальные услуги по социальному сопровождению.

4.3. Будет продолжена работа по формированию и поддержке групп родительской взаимопомощи, созданию сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов с целью активного включения в реабилитационный процесс родителей детей целевых групп.

4.4. Будет организовано консультирование родителей (иных законных представителей) на базе учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, общественных организаций, оказывающих медицинские, социальные и образовательные услуги детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим, что позволит в ранние сроки информировать родителей (законных представителей) о возможности получения ими комплексной помощи в вопросах воспитания и развития, сохранения здоровья детей раннего возраста.

4.5. Проведение анкетирования семей, воспитывающих детей раннего возраста, получающих услуги ранней помощи в учреждениях социального обслуживания, позволит информировать родителей (законных представителей) и формировать активную позицию в вопросах здоровья детей. В рамках мероприятия будет охвачено ежегодно не менее 300 семей.

4.6. В организациях социального обслуживания будет продолжено создание условий для занятий детей раннего возраста творчеством, иной досуговой деятельностью, проведения массовых социокультурных мероприятий.

4.7.С целью повышения доступности реабилитационных услуг, поддержки семей, воспитывающих детей раннего возраста с проблемами здоровья и развитии, получат развитие службы волонтеров для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе раннего возраста, созданные на базе учреждений социального обслуживания.

4.8. С целью повышение уровня информированности населения, родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего возраста с проблемами развития и здоровья, формирования в обществе толерантного отношения к таким детям в республике будет сформировано информационное пространство, размещена информация о системе ранней помощи на сайтах организаций, ведомств, в средствах массовой информации. Мероприятием будет охвачено не менее 15 тыс. человек.

III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации

Государственным заказчиком Комплекса мер является Министерство социальной защиты Республики Хакасия.

Основными исполнителями Комплекса мер являются Министерство социальной защиты Республики Хакасия, Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, а также учреждения, организации, непосредственно выполняющие мероприятия.

Государственный заказчик Комплекса мер несет ответственность за его реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Комплекса мер финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Комплекса мер.

В ходе реализации Комплекса мер государственный заказчик:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Комплекса мер;

обеспечивает координацию деятельности исполнителей Комплекса мер;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Комплекса мер;

на основании предложений исполнителей Комплекса мер подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению Комплекса мер;

с учетом выделяемых на реализацию Комплекса мер финансовых средств ежегодно уточняет его целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия, механизм его реализации.

Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации осуществляется в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по созданию системы ранней помощи в Республике Хакасия, состав которой утвержден постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 141-п.

Для обеспечения эффективности деятельности участников Комплекса мер внедряется система показателей, на основе которой составляются регулярные рейтинги результативности.

В целях межведомственной координации и оценки эффективности реализации Комплекса мер Министерство социальной защиты Республики Хакасия ежеквартально запрашивает информацию у исполнителей мероприятий Комплекса мер о расходовании финансовых средств и показателях эффективности проведенных мероприятий, анализирует и обобщает ее, представляет Межведомственной рабочей группе по созданию системы ранней помощи в Республике Хакасия и Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).

В рамках Комплекса мер предусмотрен мониторинг эффективности мероприятий на основе индикаторов, необходимых для отслеживания промежуточных результатов и проведения корректировки мероприятий.

Новизна и целесообразность Комплекса мер состоят в:

1) развитии системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, с использованием современных технологий и инновационных методик;

2) направленности мероприятий Комплекса мер на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.

IV. Ресурсное обеспечение Комплекса мер

Финансирование Комплекса мер будет осуществляться в соответствии с законодательством за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, запрашиваемых в виде гранта средств Фонда, а также привлеченных средств.

Координатором средств, выделенных Фондом на реализацию Комплекса мер определено Правительство Республики Хакасия. Объемы бюджетного финансирования Комплекса мер будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

Реализация мероприятий Комплекса мер будет осуществляться также с использованием материально-технических и кадровых ресурсов учреждений, организаций. В выполнении мероприятий Комплекса мер предполагается участие специалистов системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования по различным направлениям деятельности (педагоги-психологи, медицинский персонал, педагоги, специалисты по социальной работе, воспитатели, инструкторы по лечебной физкультуре и другие), имеющих соответствующую квалификацию, образование и опыт.

Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер носят прогнозный характер и могут уточняться при принятии закона Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Комплекса мер, за два года составляет 54 955 543 рублей, в том числе:

2018 год – 27 701 054 рублей;

2019 год – 27  254 489 рублей.

Средства республиканского бюджета Республики Хакасия –   
33 260 000 рублей, в том числе:

2018 год – 15 855 000 рублей;

2019 г год – 17 405 000 рублей.

Средства муниципальных бюджетов – 2 600 000 рублей, в том числе:

2018 год – 1 300 000 рублей;

2019 год – 1 300 000 рублей.

Привлеченные средства – 3 410 188 рублей, в том числе:

2018 год – 1 680 094 рублей;

2019 год – 1730 094 рублей.

Средства Фонда – 15 685 355 рублей, в том числе:

2018 год – 8 865 960 рублей;

2019 год – 6 819 395 рублей.

В общем объеме финансирования средства Республики Хакасия из всех источников финансирования составляет 39 270 000 рублей или 68%, средства Фонда – 15 685 355 рублей или 29%.

Выполнению поставленных задач могут в определенной степени помешать потенциальные риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов или социально-экономических проблем:

макроэкономические риски – высокая инфляция, снижение темпов экономического роста;

финансовые риски – недостаточность финансирования мероприятий Комплекса мер;

законодательные риски – отсутствие или недостаточное количество нормативных правовых актов, необходимых для реализации поставленных задач;

социальные риски – увеличение количества детей-инвалидов и соответственно семей с детьми-инвалидами, связанные с рядом причин: ухудшение экологической обстановки, вредные условия труда женщин, недостаточные возможности для ведения здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей и др.;

организационные риски – недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий участников Комплекса мер; необеспеченность квалифицированными кадрами, отсутствие профессиональной подготовки специалистов, уполномоченных заниматься вопросами социальной реабилитации и социального сопровождения семей с детьми-инвалидами.

Меры, предусматриваемые органами исполнительной власти Республики Хакасия для недопущения или урегулирования рисков, предполагается принимать в ходе развития следующих направлений:

перераспределение имеющихся ресурсов, включая их перепрофилирование, изменение функциональных обязанностей и содержания работы специалистов; оптимизация действующей сети государственных учреждений для предоставления социальных услуг;

развитие межведомственного взаимодействия для создания условий по улучшению положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, и их социализации, по месту их жительства в учреждениях различной ведомственной принадлежности;

развитие деятельности сети групп взаимной поддержки родителей детей-инвалидов, включая организацию клубов родителей на межведомственной основе;

развитие волонтерского движения, в том числе семейного добровольчества, в сфере оказания услуг семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам, а также содействие объединению семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общественные объединения и организации;

развитие институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на дальнейшую интеграцию и социализацию детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в республике утверждена Стратегия действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012–2017 годы, реализация положений которой в части мер, направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, позволит обеспечить устойчивость результатов мероприятий настоящего Комплекса мер, реализуемых при поддержке Фонда.

После окончания действия Комплекса мер продолжится оказание новых видов помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, начнется функционирование вновь созданных служб, отделений с использованием приобретенного оборудования, дальнейшее развитие получит система поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

V. Оценка эффективности и социально-экономических

последствий реализации Комплекса мер

Реализация Комплекса мер позволит создать благоприятные условия, направленные на повышение уровня жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, преодоление социальной изолированности, организацию работы по реабилитации детей-инвалидов, создание условий для их полноценной жизни, социализации, интеграции в общество.

Оценка показателей будет производиться на основании мониторинга результативности Комплекса мер, ежегодных информационно-аналитических материалов, результатов деятельности по мероприятиям.

Мероприятия Комплекса мер направлены на создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, их социальной поддержки, создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования,  а также на совершенствование материально-технической базы социозащитных учреждений, учреждений здравоохранения, образовательных организаций.

Совершенствование материально-технической базы социозащитных учреждений, учреждений здравоохранения, образовательных организаций позволит организовать более эффективную деятельность специалистов, работающих с детьми-инвалидами.

В результате выполнения мероприятий Комплекса мер получат дальнейшее развитие система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, система организации поддерживающей среды для семьи с ребенком-инвалидом в учреждениях социальной защиты населения, образования, службы сопровождения семьи, будут созданы условия для социализации и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, для отдыха и оздоровления семей с детьми-инвалидами, появится возможность участия их в различных конкурсах, спартакиадах.

За период реализации Комплекса мер в 2019 году в сравнении с 2017 годом:

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда

Основными принципами функционирования системы ранней помощи на территории Республики Хакасия являются:

методологическая и организационная целостность (достигаемая путем эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и учреждений, участвующих в оказании услуг ранней помощи, а также общественных организаций);

централизованное управление (достигаемое путем четкого регламентирования функций, полномочий и компетенций всех участников системы, а также структуры, координирующей их деятельность);

непрерывность ранней помощи (предоставление необходимых услуг в режиме сопровождения ребенка и семьи до их завершения или снятия потребности);

доступность ранней помощи для ее получателей (территориальная, временная, финансовая);

информационная открытость системы ранней помощи для ее получателей, общественных организаций, контролирующих органов.

VII. Механизм получения средств Фонда

Администратором доходов, поступивших от Фонда, является Министерство социальной защиты Республики Хакасия. Средства Фонда поступают на единый бюджетный счет доходов Республики Хакасия по коду доходов «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Финансирование расходов на проведение мероприятий осуществляется на основании заявок Министерства социальной защиты Республики Хакасия, которое является грантополучателем и координатором Комплекса мер.

Министр социальной защиты

Республики Хакасия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Карамашева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.