Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий комплекса мер по формированию современной

инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители  | Срок реализации | Объем финансирования с указанием источников финансирования, рублей |
| всего | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие нормативной правовой базы для оказания ранней помощи, организация межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию ранней помощи
 |
| 1.11 | Организация работы межведомственной рабочей группы по реализации комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия | Обеспечение межведомственного взаимодействия и контроля за ходом реализации комплекса мер ранней помощи в республике, организация координации действий исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, Обеспечение контроля за реализацией комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Республике Хакасия | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; некоммерческие организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 1.2 | Установление механизмов межведомственного взаимодействия в системе ранней помощи в Республике Хакасия, разработка и утверждение алгоритма межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи | Установление механизмов устойчивого межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, участвующих в оказании комплексной помощи детям раннего возраста и воспитывающим их семьям.Повышение качества комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и воспитывающим их семьям | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; некоммерческие организации | 2018 год, первоеполугодие |  |  |  |
| 1.3 | Проведение мониторинга в сфере правового регулирования оказания ранней помощи детям и семьям, их воспитывающим, принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующее законодательство | Систематизация правовых актов в сфере оказания комплексной помощи детям раннего возраста, их анализ, внесение изменений в действующее законодательство, принятие новых правовых актов | Министерство социальной защиты населения республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки республики Хакасия | 2018 год,первоеполугодие |  |  |  |
| 1.4 | Разработка и утверждение плана развития системы ранней помощи в Республике Хакасия с 2018 до 2020 года  | Формирование современной инфраструктуры оказания ранней помощи в Республике Хакасия | Министерство социальной защиты населения республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки республики Хакасия; некоммерческие организации | 2018 год, I квартал |  |  |  |
| 1.5 | Формирование регионального перечня медицинских, образовательных и социальных услуг по оказанию комплексной помощи детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим | Повышение качества и доступности услуг для детей раннего возраста и их семей. Усиление межведомственных связей при оказании комплексной помощи детям раннего возраста | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия | 2018 год, I квартал |  |  |  |
| 1.6 | Совершенствование информационных банков данных, позволяющих аккумулировать данные о детях раннего возраста и семьях, их воспитывающих | Обеспечение доступности и эффективности функционирования информационных банков данных для межведомственного и внутриотраслевого пользования в системе социального обслуживания, образования, здравоохранения | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 1.7 | Формирование и ведение реестра учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, оказывающих медицинские, социальные и образовательные услуги детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим | Повышение доступности услуг ранней помощи детям и семьям, их воспитывающим в учреждениях различной ведомственной принадлежности | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; некоммерческие организации | 2018 и2019 годы |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и реализация программ перехода детей в систему дошкольного образования |  | Министерство образования и науки Республики Хакасия; ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 1. Создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам,

детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим, создание новых и развитиеранее созданных служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования,  совершенствование материально-технической базы |
| 2.1 | Создание республиканс-кого ресурсного центра службы ранней помощи на базе ГБУ РХ «Саяногорс-кий реабилитационный центр для детей с ограниченными возмож-ностями» с выделением штата специалистов и площадей | Обеспечение координации работы служб ранней помощи в республике: формирование банков эффективных технологий и методик работы по организации ранней помощи, профилактике инвалидности, абилитации и реабилитации, интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей, в общество | Министерство социальной защиты Республики Хакасия; ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | 2018 и2019 годы | 3  616 199 – средства Фонда | 1 409 109– средства Фонда | 2 207 090– средства Фонда |
| 2.2 | Создание отделения ранней помощи на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умствен-но отсталых детей «Теремок» в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» | Оказание ранней медико-со-циальной и психолого-педаго-гической помощи детям раннего возраста с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии, с целью профилактики отказов от детей и повышения возможности семейного устройства детей-инвалидов  | Министерство социальной защиты Республики Хакасия; ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» | 2018 год | 328 500– средства Фонда | 328 500– средства Фонда |  |
| 2.3 | Открытие службы ранней помощи на базе ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая больница» | Своевременное выявление детей с ОВЗ, детей с риском развития инвалидности и детей-инвалидов, диагностика сохранившихся функциональных возможностей. Проведение мониторинга потребностей семей с детьми в услугах сферы здравоохранения. Разработка индивидуальных программ реабилитации и контроль за их выполнением. Организация школы для родителей по уходу, организации окружающей среды в домашних условиях для облегчения ухода за ребенком. Проведение консультаций, реабилитационных мероприя-тий в домашних условиях | Министерство здравоохранения Республики Хакасия; ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая больница» | 2018 и2019 годы | 2 560 188– средства фонда ОМС;2 375 000– средства Фонда | 1 280 094– средства фонда ОМС;1 280 000–средства Фонда | 1 280 094– средства фонда ОМС;1 095 000–средства Фонда |
| 2.4 | Открытие служб ранней помощи на базе государственных дош-кольных образовательных организаций, предостав-ляющих услуги по ранней помощи детям, оставшим-ся без попечения родите-лей, детям-инвалидам и детям с ОВЗ:МБДОУ г. Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик»;МБДОУ г. Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Рябинушка» | Создание условий для оказания социально-реабилитационной помощи детям раннего возраста. Внедрение программ раннего вмешательства в дошкольных образовательных организациях с целью психолого-педагогического сопровождения и оказания помощи семьям | Министерство образования и науки Республики Хакасия; управление образования г. Абакана | 2018 и2019 годы | 2 600 000–средства местного бюджета г. Абакана;2 324 000– средства Фонда | 1 300 000–средства местного бюджетаг. Абакана;1 699 876–средства Фонда | 1 300 000–средства местного бюджета г. Абакана;624 124–средства Фонда |
| 2.5 | Открытие служб ранней помощи на базе госу-дарственных образова-тельных организаций, предоставляющих услуги по ранней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ОВЗ, в том числе: | Создание условий для оказания социально-реабилитационной помощи детям раннего возраста. Внедрение программ раннего вмешательства с целью повышения возможности семейного устройства детей-инвалидов, детей с ОВЗ |  |  | 4450000–средства республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках го-сударственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;2 001 956 – средства Фонда | 1 450000–средства республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках го-сударственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»; 1 178 525 – средства Фонда | 3 000000–средства республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках го-сударственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;823 431 – средства Фонда |
|  | ГБУ РХ «Детский дом «Ласточка» |  |  | 2 000000–средства республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках го-сударственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;646530 – средства Фонда | 1 000000–средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;646 530 – средства Фонда | 1 000 000–средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)» |
|  | ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» |  |  | 450 000 –средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;531 995 – средства Фонда | 450 000 –средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;531 995 – средства Фонда |  |
|  | ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» (структурное подразделение – служба психологического, социально-педагогического сопровождения «Росток») |  |  | 2 000 000 – средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;823 431– средства Фонда |  | 2 000 000 – средства республиканского бюджета в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)»;823 431 – средства Фонда |
| 2.6 | Открытие служб ранней помощи на базе служб, осуществляющих сопровождение замещающих семей, в том числе воспитывающих детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в оказании ранней помощи: | Создание условий для оказания социально-реабилитационной помощи детям раннего возраста, воспитывающимся в замещающих семьях. Оказание психологической помощи и психологического сопровождения замещающих семей, и семей, усыновивших детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, раскрытие реабилитационного и абилитационного потенциала семьей | Министерство образования и науки Республики Хакасия | 2018 и2019 годы | 3 100 000 – средства республиканского бюджета, подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»;2139 500 – средства Фонда. | 1 550 000 – средства республиканского бюджета, подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»;1 069 750 – средства Фонда. | 1 550 000 –средства республиканского бюджета, подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»; 1 069 750 – средства Фонда. |
|  | г. Абакан  |  |  | 750 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда | 750 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |  |
|  | г. Саяногорск |  |  | 750 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |  | 750 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |
|  | г. Черногорск  |  |  | 800 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда | 800 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |  |
|  | Усть-Абаканский район |  |  | 800 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |  | 800 000 – средства республиканского бюджета;534 875 – средства Фонда |
| 2.7 | Отработка модели межве-домственного взаимо-действия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, групп социального риска совместно с общественной организацией ХРОО «Доброе сердце Хакасии» по месту жительства на территории г. Черногорска | Отработка механизма межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, в том числе общественных, участвующих в оказании ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ, детям групп риска и воспитывающим их семьям. Создание межведомственной мобильной службы по обслуживанию семей с тяжелыми нарушениями здоровья и групп социального риска | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия;администрация г. Черногорска,подведомственные организации на территории г. Черногорска;ХРОО «Доброе сердце Хакасии» | 2018 и 2019 годы | 1 460 000 –средства Фонда | 460 000 –средства Фонда | 1 000 000 –средства Фонда |
| 2.8 | Обеспечение доступности ранней помощи детям из отдаленных районов республики с помощью дистанционного сопро-вождения и консульти-рования специалистов и родителей (законных представителей) | Улучшение качества предоставления социальных услуг детям раннего возраста. Реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому специалистами управлений социальной поддержки населения (служба сопровождения), а также посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам родителям для осуществления дистанционного обучения и сопровождения | Министерство социальной защиты Республики Хакасия; ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»; ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»; 13 управлений социальной поддержки населения | 2018 год | 810 000 – средства Фонда | 810 000 – средства Фонда |  |
| ИТОГО |  |  |  | 27 765 343, в том числе7 550 000 – средства республиканского бюджета (4 450 000– государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 3 100 000–государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»), 2 560 188–привлеченные средства; 2 600 000 – средства муниципального бюджета, 15 055 155– средства Фонда | 13 815 854, в том числе3 000 000 – средства республиканского бюджета (1 450 000–государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 1 550 000–государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»), 1 280 094–привлеченные средства; 1 300 000–средства муниципального бюджета, 8 235 760– средства Фонда | 13 949 489, в том числе4 550 000 – средства республиканского бюджета (3 000 000–государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 1 550 000–государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»), 1 280 094–привлеченные средства; 1 300 000–средства муниципального бюджета, 6 819 395– средства Фонда |
| 3. Поддержка и развитие кадрового ресурса: организация переподготовки, повышения квалификации и методической поддержки специалистов |
| 3.1 | Повышение профес-сиональных компетенций руководителей и специа-листов служб ранней помощи организаций разной ведомственной принадлежности, а также региональных ресурсных центров эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям и семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет с отклонениями в развитии и здоровье, на базе профессиональных стажи-ровочных площадок Фонда по направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи»  | Повышение профессиональной компетенции 8 специалистов из учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения, за счет средств Фонда. Внедрение в работу специалистов технологий по ранней диагностике нарушений развития и социальному сопровождению семей с детьми раннего возраста  | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 год | 630200– средства Фонда |  630 200 – средства Фонда |  |
| 3.2 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания, образова-ния, здравоохранения, общественных организа-ций технологиям работы по оказанию системной ранней помощи детям раннего возраста и их семьям, разработке комплексного маршрута помощи по месту проживания ребенка специалистами (тренера-ми), прошедшими обуче-ние на стажировочных площадках Фонда | Повышение профессиональной компетентности специалистов учреждений и организаций, в том числе некоммерческих, по вопросам раннего выявления у детей нарушений развития и разработке комплексного маршрута помощи по месту проживания ребенка (не менее 150 специалистов) | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 3.3 | Методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и распространения темати-ческих методических материалов | Организация методического сопровождения специалистов учреждений разной ведомственной принадлежности | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка, издание и распространение сборни-ков информационно-методических материалов  | Тиражирование эффективных практик и технологий оказания комплексной медико-социаль-ной и психолого-педагоги-ческой помощи детям раннего возраста и семьям их воспитывающим, представление межведомственной системы оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста. Издание сборника информационно-методических материалов по вопросам оказания комплексной помощи детям раннего возраста (не менее 500 экз.) | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 3.5 | Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий для специа-листов по вопросам оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста | Проведение методических семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий для специалистов организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, и общественных организаций по вопросам оказания помощи детям раннего возраста и воспитывающим их семьям будет способствовать выявлению и решению проблем в сфере межведомственного подхода к оказанию эффективной комплексной помощи детям раннего возраста, выработке механизмов межведомственного взаимодействия, распространению эффективного опыта и др.  | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 3.6 | Представление эффектив-ных региональных практик комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и семьям их воспитываю-щим, на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей» | Распространение регионального опыта по оказанию комплексной помощи детям раннего возраста, включая результаты реализации межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и семьям, их воспитывающим, в Республике Хакасия, ознакомление с опытом других регионов | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы | 800 000 – привлеченные средства  | 400 000 – привлеченные средства | 400 000 – привлеченные средства |
| 3.7 | Республиканская конфе-ренция по итогам реали-зации комплекса мер и распространению эффек-тивных результатов оказа-ния ранней помощи  | Обеспечение обобщения и распространения инновационного опыта оказания комплексной помощи детям раннего возраста и воспитывающим их семьям. Участие примут не менее 200 специалистов организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, и общественных организаций | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2019 год, второе полугодие | 50 000 – привлеченные средства |  | 50 000 – привлеченные средства  |
| ИТОГО |  |  |  | 1 480 200, в том числе850 000 –привлеченные средства; 630 200 – средства Фонда | 1 030 200, в том числе400 000 –привлеченные средства;  630 200 средства Фонда | 450 000, в том числе450 000 –привлеченные средства;  |
| 1. Создание условий для повышения уровня жизни семей целевой группы, развитие сотрудничества с семьей, активное вовлечение родителей в процесс реабилитации ребенка, обеспечение мониторинга потребностей и удовлетворенности помощью семье
 |
| 4.1 | Реализация в республике мер социальной поддержки семей с детьми первых трех лет жизни в рамках реализации государст-венных программ Республики Хакасия  | Создание условий для повышения качества жизни семей, воспитывающих детей раннего возраста |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление многодет-ным малообеспеченным семьям ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 рублей, назначаемой на третьего либо последующего ребенка в возрасте от полутора до трех лет (указан объем финансирования для детей целевой группы) | Министерство социальной защиты Республики Хакасия | 2018 и 2019 годы | 9 200 000 –средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 4 600 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 4 600 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
|  | Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет(указан объем финансирования для детей целевой группы) | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 2018 и 2019 годы | 8 110 000 –государственная программа Республики Хакасия«Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года»,подпрограмма«Охрана здоровья матери и ребенка» | 4 055 000 –государственная программа Республики Хакасия«Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года»,подпрограмма«Охрана здоровья матери и ребенка» | 4 055 000 –государственная программа Республики Хакасия«Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», подпрограмма«Охрана здоровья матери и ребенка» |
|  | Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами, находящими-ся в трудной жизненной ситуации | Министерство социальной защиты Республики Хакасия | 2018 и 2019 годы | 500 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 250 000 –средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 250 000 –средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» |
| 4.2 | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе раннего возраста, с привлечением некоммерческой организации  | Повышение качества жизни семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями развития, предоставление социальных услуг и выполнение мероприятий по социальному сопровождению | Министерство социальной защиты Республики Хакасия; Общественная организация Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» по Республике Хакасия | 2018 и 2019 годы | 7 900 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 3 950 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 3 950 000 – средства республиканского бюджета, государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» |
| 4.3 | Формирование и поддерж-ка групп родительской взаимопомощи, создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов | Обеспечение активного включения в реабилитационный процесс родителей детей целевых групп | Министерство социальной защиты Республики Хакасия; подведомст-венные учреждения; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 4.4 | Консультирование родите-лей (иных законных представителей) на базе учреждений социального обслуживания, здравоох-ранения, образования, общественных организа-ций оказывающих меди-цинские, социальные и образовательные услуги детям раннего возраста и семьям, их воспитываю-щим | Раннее выявление детей раннего возраста, информирование родителей (иных законных представителей) о возможности получения ими комплексной помощи в вопросах воспитания и развития, сохранения здоровья детей раннего возраста | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 4.5 | Проведение анкетирования семей, воспитывающих детей раннего возраста, получающих услуги ранней помощи в учреждениях социального обслуживания | Обеспечение раннего выявления детей с нарушениями развития. Повышение уровня информированности родителей (иных законных представителей и формирование активной позиции в вопросах здоровья детей. В рамках мероприятия будет охвачено ежегодно не менее 300 семей | ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»; ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»; управления социальной поддержки населения | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 4.6 | Создание в организациях социального обслуживания условий для занятий детей раннего возраста твор-чеством, иной досуговой деятельностью, проведение массовых социокультур-ных мероприятий | Оказание реабилитационной помощи средствами творчества и арт-терапии, адаптация и социализация детей раннего возраста | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»; ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 4.7 | Развитие службы волонтеров для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе раннего возраста | Повышение доступности реабилитационных услуг. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста с проблемами здоровья и развития | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»; ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок», общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| 4.8 | Формирование информа-ционного пространства, размещение информации о системе ранней помощи на сайтах организаций, ведомств, в средствах массовой информации  | Повышение уровня информированности населения, родителей (иных законных представителей), воспитывающих детей раннего возраста с проблемами развития и здоровья. Формирование в обществе толерантного отношения к таким детям. Мероприятием будет охвачено не менее 15 тыс. человек | Министерство социальной защиты населения Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия; подведомственные организации; общественные организации | 2018 и 2019 годы |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 25 710 000, в том числе9 200 000 – государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», 8 110 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 8 400 000 –государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 12 855 000, в том числе4 600 000 – государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», 4 055 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 4 200 000 – государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» | 12 855 000, в том числе4 600 000 – государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)», 4 055 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 4 200 000 – государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)» |
| ВСЕГО |  |  |  | 54 955 543, в том числе33 260 000– средства республиканского бюджета (4 450 000 – государственая программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 12 300 000– государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»,8 110 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 8 400 000 – государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)»),3 410 188 – привлеченные средства; 2 600 000 - средства муниципального бюджета, 15 685 355– средства Фонда | 27 701 054, в том числе15 855 000– средства республиканского бюджета(1 450 000– государственая программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 6 150 000–государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»,4 055 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 4 200 000 – государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)»), 1 680 094 – привлеченные средства;  1 300 000 – средства муниципального бюджета,  8 865 960– средства Фонда | 27 254 489, в том числе17 405 000– средства республиканского бюджета (3 000 000– государственая программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 6 150 000 –государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы)»,4 055 000 – государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 4 200 000 – государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда (2017–2021 годы)»), 1 730 094 – привлеченные средства; 1 300 000 –средства муниципального бюджета, 6 819 395– средства Фонда |
|  |

Министр социальной защиты

Республики Хакасия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Карамашева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.